## Tabelle1
Sprint | Commitment | Completed | Kommentare
Sprint 1 (13.1. - 17.1.)
Sprint 2 (20.1. - 25.1.) | 53 | 53
Sprint 3 (27.1. - 31.1.) | 46 | 46
Sprint 4 (3.2. - 7.2.) | 44 | 39 | plus 4ext Stories (3Storypoints), Benutzerlogin (grafisch) 8P geschoben
Sprint 5 (10.2. - 14.2.) | 50 | 37 | Überarbeitung Landingpage (13 Storypoints) nicht fertiggestellt
Sprint 6 (17.2. - 27.2.) | 80 | 77
Sprint 6 rechnerisch auf 2 Sprints verteilt:
Sprint | Commitment | Completed | Mittelwert
Sprint 1 (13.1. - 17.1.)
Sprint 2 (20.1. - 25.1.) | 53 | 53 | 46
Sprint 3 (27.1. - 31.1.) | 46 | 46 | 46
Sprint 4 (3.2. - 7.2.) | 44 | 39 | 46
Sprint 5 (10.2. - 14.2.) | 50 | 37 | 46
Sprint 6a (17.2. - 21.2.) | 40 | 39 | 46
Sprint 6b (24.2. - 27.2.) | 40 | 39 | 46